## Slide 1: Челябинская область
ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г. Ганиева»
Презентация проекта по внедрению бережливых технологий в системе образования
Челябинской области
Директор ГБПОУ БТПТиС
Глущенко Н.В
«Оптимизация процесса заполнения социального паспорта обучающихся 1 курса ГБПОУ БТПТиС им.М.Г.Ганиева»
Челябинск 2024 г.

## Slide 2
Челябинская область

## Slide 3: Челябинская область

## Slide 4: Челябинская область
Руководитель
Команда проекта:
Котенкова Ольга Демьяновна – зам. директора по УВР
Кулемина Людмила Сергеевна - мастер производственного обучения
Щербатых Нина Викторовна - мастер производственного обучения
Преснякова Александра Алексеевна - преподаватель
Плеханова Наталья Анатольевна - преподаватель.

## Slide 5: Челябинская область
«Оптимизация процесса заполнения социального паспорта обучающихся 1 курса ГБПОУ БТПТиС им.М.Г.Ганиева»
Стенд по проекту

## Slide 6
ШАГ 1
Время протекания процесса – 250 мин.
Секретарь
Регистрация письма от МОИН ЧО по заполнению отчета «Оптимизация процесса заполнения социального паспорта обучающихся 1 курса ГБПОУ БТПТиС им.М.Г.Ганиева»
Параметры шага 2 мин.
1. Нарушение сроков передачи данных
2. Отсутствие актуальных данных у классного руководителя
3. Невозможность правильно выстроить работу в группе классным руководителем
4. Несвоевременное принятие управленческих решений
ВХОД
ВЫХОД
ПРОБЛЕМЫ:
2
1
Челябинская область
Карта текущего состояния процесса
«Оптимизация процесса заполнения социального паспорта обучающихся 1 курса ГБПОУ БТПТиС им.М.Г.Ганиева»
Секретарь
Пересылка входящего письма заму.по УВР
Параметры шага 1 мин.
Зам.по УВР
Передает форму заполнения отчета социальному педагогу с указанием сроков выполнения
Параметры шага 1 мин.
Социальный педагог
Передает форму заполнения отчета классным руководителям
Параметры шага 1 мин.
Классные руководители
Сбор информации со студентов с помощью анкетирования
Параметры шага 60 мин.
Классные руководители
Обработка собранных данных и составление социального паспорта группы
Параметры шага 120 мин.
Классные руководители
Передача данных социального паспорта группы социальному педагогу
Параметры шага 2 мин.
Социальный педагог
Составляет общую ведомость социального паспорта техникума
Параметры шага 60 мин.
Социальный педагог
Передает ведомость социального паспорта техникума заму по УВР
Параметры шага 2 мин.
ШАГ 2
ШАГ 3
ШАГ 4
ШАГ 5
ШАГ 6
ШАГ 7
ШАГ 8
ШАГ 9
Зам по УВР
Передает социальный паспорт техникума МОИН ЧО
Параметры шага 1 мин.
ШАГ 10
3
4

## Slide 7
ШАГ 1
Время протекания процесса – 250 мин.
Секретарь
Регистрация письма от МОИН ЧО по заполнению отчета «Оптимизация процесса заполнения социального паспорта обучающихся 1 курса ГБПОУ БТПТиС им.М.Г.Ганиева»
Параметры шага 2 мин.
1. Нарушение сроков передачи данных
2. Отсутствие актуальных данных у классного руководителя
3. Невозможность правильно выстроить работу в группе классным руководителем
4. Несвоевременное принятие управленческих решений
ВХОД
ВЫХОД
ПРОБЛЕМЫ:
2
1
Челябинская область
Карта текущего состояния процесса
«Оптимизация процесса заполнения социального паспорта обучающихся 1 курса ГБПОУ БТПТиС им.М.Г.Ганиева»
Секретарь
Пересылка входящего письма заму.по УВР
Параметры шага 1 мин.
Зам.по УВР
Передает форму заполнения отчета социальному педагогу с указанием сроков выполнения
Параметры шага 1 мин.
Социальный педагог
Передает форму заполнения отчета классным руководителям
Параметры шага 1 мин.
Классные руководители
Сбор информации со студентов с помощью анкетирования
Параметры шага 60 мин.
Классные руководители
Обработка собранных данных и составление социального паспорта группы
Параметры шага 120 мин.
Классные руководители
Передача данных социального паспорта группы социальному педагогу
Параметры шага 2 мин.
Социальный педагог
Составляет общую ведомость социального паспорта техникума
Параметры шага 60 мин.
Социальный педагог
Передает ведомость социального паспорта техникума заму по УВР
Параметры шага 2 мин.
ШАГ 2
ШАГ 3
ШАГ 4
ШАГ 5
ШАГ 6
ШАГ 7
ШАГ 8
ШАГ 9
Зам по УВР
Передает социальный паспорт техникума МОИН ЧО
Параметры шага 1 мин.
ШАГ 10
3
4

## Slide 8: Челябинская область
Проблема | Коренная причина | Способ решения
1.Нарушение сроков передачи данных | Несвоевременное предоставление данных обучающимися | Внедрение системы онлайн-инструмента forms.yandex для создания форм и сбора информации.
2.Отсутствие актуальных данных у классного руководителя | Систематические изменения личных данных обучающихся, нет четкого перечня необходимой информации | Автоматическое заполнение в онлайн-инструменте forms.yandex, с конкретным перечнем необходимой информации
3. Невозможность правильно выстроить работу в группе классным руководителям | Отсутствие четкого порядка действий при сборе информации | Автоматическое индивидуальное планирование в онлайн-инструменте, со сроками исполнения
4. Несвоевременное принятие управленческих решений | Временные потери в процессе сбора информации | Автоматическое индивидуальное планирование в онлайн-инструменте, со сроками исполнения
Анализ проблем

## Slide 9
Федеральный
уровень
Региональный уровень
Уровень ОО
Проблемы, решение которых требуется на федеральном уровне
Проблемы, решение которых требуется на региональном уровне
1. Нарушение сроков передачи данных
2. Отсутствие актуальных данных у классного руководителя
3. Невозможность правильно выстроить работу в группе классным руководителем
4. Несвоевременное принятие управленческих решений
1
2
3
Челябинская область
Пирамида проблем
4

## Slide 10
Время протекания процесса – 51 мин.
ВЫХОД
ВХОД
Челябинская область
Карта целевого состояния процесса «Оптимизация процесса заполнения
социального паспорта обучающихся 1 курса ГБПОУ БТПТиС им.М.Г.Ганиева»
Секретарь
Регистрация письма от МОИН ЧО по заполнению отчета «Оптимизация процесса заполнения социального паспорта обучающихся 1 курса ГБПОУ БТПТиС им.М.Г.Ганиева»
Параметры шага 2 мин.
ШАГ 1
Секретарь
Пересылка входящего письма зам.по УВР
Параметры шага 1 мин.
Зам.по УВР
Передача формы заполнения отчета классным руководителям с указанием сроков выполнения
Параметры шага 1 мин.
Классные руководители
Сбор и актуализация данных со студентов с помощью опроса
Параметры шага 45 мин.
Зам. по УВР
Передача отчета «Оптимизация процесса заполнения социального паспорта обучающихся 1 курса» в МОиН ЧО
Параметры шага 1 мин.
ШАГ 2
ШАГ 3
ШАГ 4
ШАГ 5
1
2
Предложения по улучшению
1. Внедрение системы онлайн-инструмента forms.yandex для создания форм и сбора информации.
2. Автоматическое заполнение в онлайн-инструменте forms.yandex, с конкретным перечнем необходимой информации
Классные руководители
Передача отчета «Оптимизация процесса заполнения социального паспорта обучающихся 1 курса» зам.по УВР
Параметры шага 1 мин.
ШАГ 6
2

## Slide 11
Челябинская область
Проблема | Мероприятия по решению проблемы | Ответственный | срок | Ожидаемый результат
1.Нарушение сроков передачи данных | Внедрение системы онлайн-инструмента forms.yandex для создания форм и сбора информации. | Глущенко Н.В. – директор, Котенкова О.Д. - зам.директора по УВР | 18.10.2024-12.11.2024 | Создание формы по сбору информации онлайн-инструмента forms.yandex Отправка ссылки классным руководителям и обучающимся
2.Отсутствие актуальных данных у классного руководителя | Проведение инструктивного совещания с классными руководителями по работе в онлайн-инструменте forms.yandex | Котенкова О.Д. - зам.директора по УВР, руководитель проекта, классные руководители | 09.11.2024-10.12.2024 | Внесение информации в форму онлайн-инструмента forms.yandex
План реализации проекта

## Slide 12
Челябинская область
Проблема | Мероприятия по решению проблемы | Ответственный | срок | Ожидаемый результат
 | Автоматическое заполнение в онлайн-инструменте forms.yandex, с конкретным перечнем необходимой информации |  |  | 
Невозможность правильно выстроить работу в группе классным руководителям | Проведение инструктивного совещания по онлайн- планированию для классных руководителей | Котенкова О.Д. - зам. директора по УВР, руководитель проекта, классные руководители | 09.11.2024-10.12.2024 | Заполнение формы в онлайн-инструменте forms.yandex.
План реализации проекта

## Slide 13
Челябинская область
Проблема | Мероприятия по решению проблемы | Ответственный | срок | Ожидаемый результат
Несвоевременное принятие управленческих решений | Автоматическое индивидуальное планирование в онлайн-инструменте, со сроками исполнения | Котенкова О.Д. - зам. директора по УВР, руководитель проекта, классные руководители | 09.11.2024-10.12.2024 | Соблюдение сроков исполнения задач, отсутствие невыполненных задач
Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта |  | Котенкова О.Д. - зам. директора по УВР, руководитель проекта, классные руководители | 11.12.2024-16.12.2024 | Сокращение времени сбора и обработки информации. Получение фактически достигнутых значений целевых показателей
План реализации проекта

## Slide 14: Челябинская область
Выполнение плана реализации проекта
Достигнутые показатели | Реализованные ключевые мероприятия
Уменьшение времени на регистрацию, согласование и рассылку входящих писем с 15 мин. до 10 мин. | Выбор программного обеспечения для оптимизации процесса управления Внедрение системы управления проектами для команд YouGile
Уменьшение времени на планирование работы с 30 мин. до 1 мин. | Обучение команды проекта работе в системы управления проектами YouGile Автоматическое индивидуальное планирование в системе YouGile Создание уведомлений о назначении исполнителей и сроках выполнения (в почте, мобильном приложении)
Уменьшение времени контроля за исполнением задач с 90 мин. до 10 мин. | Создание уведомлений о назначении исполнителей и сроках выполнения (в почте, мобильном приложении) Общий мониторинг деятельности исполнителей на основной доске задач в системе YouGile
Достигнутые показатели | Реализованные ключевые мероприятия
Уменьшение времени на заполнение социальной карты | Выбор онлайн-инструмента forms.yandex для оптимизации процесса заполнения
Уменьшение времени на планирование работы с мин. до мин. | Автоматическое индивидуальное планирование в системе YouGile Создание уведомлений о назначении исполнителей и сроках выполнения (в почте, мобильном приложении)
Уменьшение времени контроля за исполнением задач с мин. до мин. | Создание уведомлений о назначении исполнителей и сроках выполнения (в почте, мобильном приложении) Общий мониторинг деятельности исполнителей на основной доске задач в системе YouGile

## Slide 15: Челябинская область
Результаты реализации проекта
Сокращение времени на заполнение социального паспорта обучающихся %.
Уменьшение времени на планирование работы на %.
Сокращение времени на контроль за исполнением на %.

## Slide 16: Челябинская область
Результаты реализации проекта
Инструкция о порядке работы в онлайн-инструменте

## Slide 17: Челябинская область
Результаты реализации проекта
Значение целевых и фактических показателей в ходе реализации проекта.
Полученный эффект

## Slide 18
ФОТО
до
Челябинская область

## Slide 19
ФОТО
после
Челябинская область

## Slide 20: Достигнутые результаты (было и стало)
Время протекания процесса:
БЫЛО:
250 мин.
СТАЛО:
51 мин.
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ или других ресурсов:
199 мин. –единицы измерения
79,6 %
СНИЖЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПОТЕРЬ ЗА СЧЕТ
Оптимизации процесса управления через
онлайн-инструмент forms.yandex
Челябинская область

## Slide 21: Стандарт действий по работе в онлайн-инструмент forms.yandex, в ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г. Ганиева»
2. Заполнение данных студентами и классным руководителем
Челябинская область
1. Регистрация в системе forms.yandex

## Slide 22: Стандарт действий Стандарт действий заместителей директора, методиста по работе в системе управления проектами YouGile в ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г. Ганиева»
3. Работа в онлайн-инструменте forms.yandex , согласно срокам исполнения.
4. Отчет о работе
Челябинская область

## Slide 23
Челябинская область
Ссылка на сайт «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г. Ганиева
(вкладка Деятельность – Бережливые технологии)
http://btptis.ru/berezhlivye-tehnologii/